[LOGO DE LA EMPRESA]
COTIZACIÓN ESPECIAL – PROYECTO PILOTO

## Información del Cliente

Cliente: [Nombre del Cliente]
Empresa: [Razón Social]
RFC: [RFC]
Fecha: 3/11/2025
Válida por 30 días

## Emitido por

[Nombre de tu Empresa]
[Dirección completa] | [Teléfono] | [Email] | [Sitio web]

Resumen Ejecutivo:
Le presentamos esta propuesta especial como primer cliente piloto del sistema. El Sistema Integral de Gestión Empresarial permite administrar ventas, inventarios, facturación CFDI y reportes desde una sola plataforma moderna, segura y fácil de usar.
Tiempo de entrega: 4 semanas
Inversión especial: $98,000 MXN + IVA

## Detalle de Módulos

### Punto de Venta (POS)

Duración estimada: 48 horas | Costo: $25,000

Fases y actividades técnicas:

- Diseño UI/UX (12 hrs): Pantallas amigables y flujo de ventas rápido.

- Desarrollo flujo de ventas y caja (20 hrs): Registro de ventas, descuentos, métodos de pago.

- Integración CFDI (8 hrs): Generación automática de facturas electrónicas.

- Pruebas y ajustes (8 hrs): Simulación de ventas y corrección de errores.

### Control de Inventario

Duración estimada: 40 horas | Costo: $20,000

Fases y actividades técnicas:

- Diseño base de datos (10 hrs): Registro de productos, lotes y movimientos.

- Desarrollo funcionalidades (20 hrs): Entradas y salidas de productos, alertas de stock.

- Pruebas y validación (10 hrs): Simulación para garantizar consistencia de datos.

### Facturación CFDI 4.0

Duración estimada: 40 horas | Costo: $20,000

Fases y actividades técnicas:

- Integración PAC (15 hrs): Conexión segura con Facturama/Finkok.

- Generación y validación (15 hrs): Emisión de CFDI con validación de RFC e impuestos.

- Pruebas de facturación (10 hrs): Simulación de distintos escenarios de facturación.

### Dashboard y Reportes

Duración estimada: 32 horas | Costo: $18,000

Fases y actividades técnicas:

- Diseño de dashboard y KPIs (10 hrs): Panel visual con métricas de ventas e inventario.

- Programación de reportes (15 hrs): Exportación a PDF/Excel con filtros por fecha/producto.

- Pruebas y optimización (7 hrs): Verificación de consistencia y velocidad de carga.

### Usuarios, Configuración y Capacitación

Duración estimada: 32 horas | Costo: $15,000

Fases y actividades técnicas:

- Gestión de roles y permisos (12 hrs): Niveles de acceso: administrador, vendedor, gerente.

- Configuración inicial (10 hrs): Datos fiscales, catálogo, impuestos, reglas de negocio.

- Capacitación y documentación (10 hrs): Manual de usuario y sesión práctica para el personal.

## Resumen de Inversión

| Módulo | Horas | Costo |
| --- | --- | --- |
| Punto de Venta (POS) | 48 | $25,000 |
| Control de Inventario | 40 | $20,000 |
| Facturación CFDI 4.0 | 40 | $20,000 |
| Dashboard y Reportes | 32 | $18,000 |
| Usuarios, Configuración y Capacitación | 32 | $15,000 |
| Total del Proyecto (4 semanas) | 192 | $98,000 + IVA |

## Esquema de Pagos

| Etapa | % | Monto |
| --- | --- | --- |
| Anticipo al firmar contrato | 40% | $39,200 |
| Entrega de Módulos POS + Inventario | 30% | $29,400 |
| Entrega final del sistema completo | 30% | $29,400 |

## Condiciones Especiales – Proyecto Piloto

- Entrega total en 4 semanas.
- Soporte técnico premium gratuito durante 6 meses.
- Corrección de errores y mejoras sin costo durante el soporte.
- Capacitación completa para el personal designado.
- Entrega de código fuente, documentación y manual de usuario.
- Pagos mediante transferencia bancaria con factura fiscal.
- Cliente será reconocido como Primer Caso de Éxito, con beneficios en futuras actualizaciones.

## Beneficios Adicionales

✅ Precio preferencial exclusivo (descuento especial).
✅ Soporte extendido y atención prioritaria.
✅ Actualizaciones sin costo durante el piloto.
✅ Participación directa en la mejora del sistema.
✅ Garantía total de satisfacción.

## Firmas de Aceptación

| Representante del Cliente | Representante de [Tu Empresa] |
| --- | --- |
| Nombre: _______________________ Firma: _______________________ Fecha: _______________________ | Nombre: _______________________ Firma: _______________________ Fecha: _______________________ |